МБУ культуры «Кирово-Чепецкая РЦБС»

Кстининская библиотека

Проект

«Про эники-беники…»

Работа предоставлена на районный конкурс

«Библиотека и общество: новые технологии

и новые формы сотрудничества»;

в номинации: «Интеграция ресурсных возможностей библиотеки

в учебное пространство образовательного учреждения»

Библиотекарь Кстининской библиотеки:

Л.А.Абакумова

Кстинино, 2011

- Краткая аннотация проекта

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кирово-Чепецкая РЦБС» Кстининской библиотекой весной 2011 года был проведен социологический опрос детей старшей группы детского сада «Колокольчик» и их родителей. Результаты опроса показали, что дети дошкольного возраста недостаточно владеют информацией, касающейся вопросов устного  народного творчества.

Данные социологического опроса говорят о том, что в Кстининском сельском поселении ведется недостаточная работа по приобщению дошкольников к русской народной культуре. Духовный, творческий патриотизм надо развивать с детства. Любовь к Родине  у каждого ребенка индивидуальна, она прямо связана  с нравственным и духовным воспитанием человека. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность – это поможет ребенку с самого раннего возраста почувствовать красоту произведений народного творчества.

Знание национальной культуры – это не просто получение новой информации, это эффективное  воспитание и развитие личностных качеств, формирование определенного мировоззрения, гордости за свой народ, за свою Родину, уважительное отношение к семье, к культурному наследию своих предков.

Реализация проекта позволит повысить информированность дошкольников  о культурном наследии русского народа, сформировать у них чувство причастности к наследию прошлого, через систему познавательно-творческих мероприятий.

Целевая группа проекта – дети 4-6 лет.

Работа в рамках проекта будет проводиться со стабильной группой участников – старшая группа детей детского сада «Колокольчик».

Дальнейшее развитие проекта предполагает  привлечение данной целевой группы к более углубленному изучению народного творчества и к приобщению детей к народной культуре через создание Театра сказок.

Проект « Про эники-беники…» будет реализовываться  на территории Кстининского сельского поселения с января по май 2012 года.

2. Постановка проблемы.

Социологический опрос дошкольников и их родителей, проведенный весной 2011 года, показал, что дети в возрасте 4-6 лет владеют недостаточной информацией, касающейся вопросов устного народного творчества.

60% опрошенных детей не смогли дать никакого ответа на вопрос: «Какие народные пословицы и поговорки вы знаете?».

70% опрошенных детей не ответили на вопрос: «Какие докучные сказки вы знаете?».

80% родителей, принявших участие в социологическом опросе, признались, что не читают детям ни каких книг по устному народному творчеству.

В наше неспокойное время, когда привычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы всерьёз задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Не получим ли мы в их лице «потерянное поколение», не имеющее никаких нравственных ценностей.

Что делать нам, чтобы этого не произошло? Может быть, оградить детей от сложностей окружающего мира, создать для них свою мягкую среду. Или наоборот, пусть слышат и видят всё, что происходит вокруг, «авось» да и закалятся?

Выход в том, чтобы с самого раннего возраста научить детей доброте, терпению, умению помогать другим, т.е. воспитывать в них те нравственные качества, которые и у многих взрослых сегодня отсутствуют. Вопрос о том, как, какими методами воспитывать в них нравственность.

Было решено познакомить детей с  русским устным народным творчеством, т.е. знакомить детей с русским фольклором.

Духовный, творческий патриотизм надо развивать с детства. Любовь к Родине  у каждого ребенка индивидуальна, она прямо связана  с нравственным и духовным воспитанием человека. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность – это поможет ребенку с самого раннего возраста почувствовать красоту произведений народного творчества.

Знание национальной культуры – это не просто получение новой информации, это эффективное  воспитание и развитие личностных качеств, формирование определенного мировоззрения, гордости за свой народ, за свою Родину, уважительное отношение к семье, к культурному наследию своих предков.

Информированность о существующих в нравственном воспитании проблемах, знание путей и методов их решения, понимание  причин возникновения этих проблем и владение навыками их предотвращения – вот главные составляющие нравственно-патриотического воспитания.

Поэтому, очень важно прививать любовь к устному народному творчеству, к  родной речи, к родным песням и преданиям с самого раннего возраста.

В зоне обслуживания Кстининской библиотеки ведется работа по данному направлению. Однако видимых результатов, как показал социологический опрос, она не приносит по ряду причин.

Во-первых, образовательная программа детского сада предусматривает  воспитание дошкольников в разрезе народной культуры в очень небольшом объеме.

Во-вторых, мероприятия по устному народному творчеству для детей, организованные библиотекой-филиалом не имеют системного подхода к решению проблемы. Они носят разрозненный характер, не связаны между собой, а потому не имеют закрепляющего эффекта.

И, в-третьих, плохо налажена взаимосвязь между организациями, занимающимися нравственно-патриотическим воспитанием детей (детский сад, библиотека) и семьей.

Таким образом, выясняется, что в зоне обслуживания Кстининской библиотеки существует следующая проблема: низкий уровень знания дошкольниками устного народного творчества русского народа.

- Цель и задачи проекта

Цель: приобщение детей к истокам устного народного творчества;

Задачи:

- Познакомить детей с устным народным творчеством русского народа;

- Познакомить детей с русскими народными играми;

- Интеграция устного народного творчества в современную жизнь;

4. Стратегия достижения заявленной цели.

Приобщение детей к истокам русской народной культуры через систему познавательно-творческих мероприятий для стабильной целевой аудитории – дети 4 – 6 лет старшей группы детского сада «Колокольчик».

Этапы стратегии:

1 этап.

Носит информационный характер; призван познакомить детей с жанрами устного народного творчества русского народа.

Основное мероприятие - «Про эники-беники…» - час знакомства с жанрами устного народного творчества – 25 января 2012 г.

Целевая группа – дети 4 - 6 лет.

Участники мероприятия знакомятся с жанрами устного народного творчества:  колыбельные песни, потешки, считалки.

2 этап.

Знакомство детей с народными играми, через мероприятия игрового характера.

Основное мероприятие - «Встанем дружно в хоровод» - познавательно-игровой час – 23 марта 2012 г.

Целевая группа – дети 4 - 6 лет.

Познавательно-игровой час проводится в старшей группе детского сада. В ходе познавательной части мероприятия участники вспоминают считалки, знакомятся с  игровыми песенками и приговорами, которые предшествуют игре.

Игровая часть – русские народные игры с применением считалок, игровых песенок и приговоров.

3 этап.

Включает в себя мероприятия, позволяющие детям познакомиться с другими жанрами детского фольклора и закрепить знания, полученные в течение 1 и 2 этапа реализации проекта.

Основное мероприятие - «Чудо - рядом» - игровая программа – 12 мая 2012 г.          Целевая группа – дети 4 - 6 лет.

В ходе мероприятия выявляется уровень полученных детьми знаний, умение детей применять полученную информацию. Мероприятие является итоговым. Выявляются самые активные участники проекта. Проводится награждение участников проекта памятными призами.

5. Календарный план-график реализации проекта.

1 этап

| № п/п | Мероприятие / организационные действия | Дата | Ответственный | Промежуточный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание координационного совета проекта | 17.01.2012 | Соловьева Т.Н. | Кол-во членов совета – 2; кол-во представленных организаций – 2. |
| 2 | Разработка сценария для часа знакомства с жанрами устного народного творчества - «Про эники-беники…» | 18.01.12 – 24.01.12 | Абакумова Л.А. | Разработан сценарий для проведения познавательного часа |
| 3 | Проведение часа знакомства с жанрами устного народного творчества – «Про эники-беники…». | 25.01.2012 | Абакумова Л.А. | Выявлен уровень информированности детей, знакомство с жанрами устного народного творчества |
| 4 | Подбор материала и разработка сценария для беседы о народном юморе «Шутку шутить – людей насмешить» | 10.02.2012 – 21.02.2012 | Абакумова Л.А. | Подобран материал для беседы о докучных сказках, дразнилках и закличках |
| 5 | Проведение беседы о народном юморе «Шутку шутить – людей насмешить» | 22.02.2012 | Абакумова Л.А. | Знакомство с докучными сказками, дразнилками и закличками. |
| 2 этап |
| 6 | Разработка сценария для познавательно-игрового часа «Встанем дружно в хоровод» | 14.03.2012 – 22.03.2012 | Абакумова Л.А | Разработан сценарий и подобраны русские народные игры и хороводы. |
| 7 | Проведение познавательно-игрового часа «Встанем дружно в хоровод» | 23.03.2012 | Абакумова Л.А. | Знакомство с народными играми, хороводами. Отработка навыков использования в играх считалок. |
| 8 | Подготовка материала для проведения часа интересной информации «Загадаю вам загадку» | 12.04.2012 – 19.04.2012 | Абакумова Л.А. | Сценарий часа интересной информации |
| 9 | Проведение часа интересной информации «Загадаю вам загадку» | 20.04.2012 | Абакумова Л.А. | Знакомство с загадками, пословицами и поговорками. |
| 3 этап |
| 10 | Разработка сценария для игровой программы «Чудо - рядом» | 28.04.2012 – 09.05.2012 | Абакумова Л.А. | Сценарий и инструментарий для игровой программы «Чудо – рядом». |
| 11 | Определение самых активных участников проекта | 10.05.2012 | Соловьева Т.Н. | Определены активные участники проекта |
| 12 | Приобретение памятных призов | 11.05.2012 | Абакумова Л.А. | Приобретены памятные призы |
| 13 | Проведение игровой программы «Чудо - рядом» | 12.05.2012 | Абакумова Л.А. | Выявление уровня знаний устного народного творчества по итогам реализации проекта. |
| 14 | Награждение активных участников проекта | 12.05.2012 | Соловьева Т.Н. | Активистам вручены памятные призы |

6. Результаты проекта, критерии и методы оценки.

Количественные результаты:

- Количество детей принявших участие в проекте – не менее 18 человек.

- Количество мероприятий, прошедших в рамках проекта – 5.

- Количество посещений на мероприятиях, прошедших в рамках проекта – не менее 90 человек, книговыдача – 270 экз.

Качественные результаты:

- Повышение информированности дошкольников об устном народном творчестве.

- Знакомство детей с русскими народными играми.

- Интеграция устного народного творчества в современную жизнь;

7. Дальнейшее развитие проекта.

Привлечение дошкольников, детей младшего школьного возраста к более углубленному изучению народного творчества и приобщение к народной культуре через создание Театра сказок.

8. Описание организации-исполнителя.

Кстининская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система».

Юридический адрес учреждения: 613012 Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Советская, д. 73-а.

Кстининская библиотека арендует помещение МБУ культуры Кстининский ПДК с общей полезной площадью 80 квадратных метров. Количество помещений, предназначенных для творческой работы – два: абонемент и читальный зал.

Количество штатных единиц творческого персонала Кстининской библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС».

Руководитель проекта:

Абакумова Людмила Анатольевна, библиотекарь Кстининской библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», образование среднее специальное.

Контактный телефон – (83361) 74-224.

Ключевые исполнители проекта:

Соловьева Татьяна Николаевна, воспитатель старшей группы МКДОУ детский сад «Колокольчик», образование высшее.

Контактный телефон – (83361) 74-241.

Соорганизаторы проекта:

МКДОУ детский сад «Колокольчик» с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района Кировской области

Контактный телефон – (83361) 74-241.