МУК Оричевская ЦБС

Коршикская модельная сельская библиотека- филиал

Районный конкурс

«ВИДИШЬ ПРОБЛЕМУ – РЕШИ ЕЁ»

номинация

«Территория  культуры»

ПРОЕКТ

Создание электронной книги памяти

Автор проекта:

библиотекарь Коршикской  модельной сельской библиотеки-филиала

Шишкина А.А.

с.Коршик, улица Почтовая, д.8.

Т/факс: (83354) 3-32-79.

Коршик, 2010

Полное название программы: Создание электронной книги памяти «История села в семейном альбоме».

1.Цель и задачи программы, ее актуальность.

Цель: Сохранение памяти об истории  поколений родного села.

Задачи программы:

- Привлечение внимание к истории села через историю конкретных семей;

- Воспитание патриотизма на положительных традициях и примерах из жизни старшего поколения;

- Создание электронной книги памяти;

Актуальность  проекта

Коршикская сельская библиотека-филиал - в настоящее время - это активно действующая и востребованная населением, стремящаяся  обеспечивать информационные, культурные и образовательные потребности населения.

Использование инновационных форм в деятельности библиотеки открывает новые горизонты развития, повышает качество обслуживания пользователей, положительно влияет на репутацию библиотеки как социально значимой и активно развивающейся организации.

Использование электронных ресурсов в настоящее время возможно во всех направлениях библиотечного дела, а особенно в краеведении.

2.Описание программы.

Село Коршик имеет давнюю историю. В старину насчитывало оно десятки подворий, славилось живописной природой – грибными и ягодными местами. Славилось и своей Зосима – Савватиевской церковью, построенной в 1777 году.

Одним из значимых событий  в истории села было образование  совхоза «Коршикский» 1960 году. В нынешнем году совхоз празднует свое пятидесятилетие.

Реализация проекта – это вклад библиотеки в проведение замечательной даты в жизни села.

Создание  электронной книги  - это попытка восстановить давнюю историю села. В  книге будет собран материал о прекрасной Коршикской земле: о ее истории, культуре, природе, достопримечательностях, людях.

Создание электронной книги по своей сути является  проявлением глубокого уважения к памяти наших предков.

3.Стратегия и механизм достижения поставленных целей.

В рамках проекта будет организована рабочая группа - работники и актив Коршикской сельской библиотеки. Они разрабатывают, организуют и проводят мероприятия по проекту. Проект рассчитан на период с 1 июня 2010 года по 01 октября 2010 года.

Для достижения поставленных целей будут предприняты следующие шаги:

- Работа с похозяйственными книгами в администрации поселения, с целью выявления старейших жителей села;

- Подворный обход;

- Сбор материала: перефотографирование старых фотографий, видеосъемка  самих долгожителей, интервью с ними;

- Фотографирование материальных свидетельств;

- Встречи с интересными людьми села,  видеозапись рассказчиков, запись рассказа;

- Встречам с заслуженными работниками Российской Федерации - жителями нашего села: Докучаевым А.А., Ишутиновой И.Я., Егоровым А.С. (видеосьемка, интервьюирование);

- Фотосъемка, видеосьемка природных мест - гордости нашего села: Липатенское озеро, сельский пруд, Зосима - Савватиевская церковь, памятник погибшим воинам – односельчанам и т.д.

4. Календарный план реализации проекта.

| № | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа с похозяйственными книгами | 01.06.2010 10.06.2010 | Шишкина А.А. |
| 2. | Подворный обход | 10.06.2010 01.07.2010 | Шишкина А.А. Гончарова Л.Б. |
| 3. | Сбор и обработка материала для создания электронной книги | 01.07.2010. 01.09.2010 | Шишкина А.А. |
| 4. | Работа над книгой | 01.09.2010 01.10.2010 | Шишкина А.А. |
| 5. | Презентация книги | 01.10.2010 | Шишкина А.А. |

5.Участие в программе других учреждений, организаций, населения.

- Администрация Коршикского сельского поселения. Глава поселения Ичетовкина Н.С.

- Коршикская моде6льная сельская библиотека-филиал. Библиотекари Шишкина А.А., Гончарова Л.Б.

- Актив Коршикской сельской библиотеки.

6.Смета программы.

| № п\п | Наименование расхода | Расчет | Всего | Средства муницип. бюджета | Иные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеосъемка рассказчиков, старых фотографий, видеосъемка материальных свидетельств, видеосъемка памятных мест села, видеосъемка долгожителей, заслуженных работников Российской Федерации | Приобретение видеокамеры | 15000,0 | 15000,0 |  |
| 2. | Приобретение дисков для записи электронной книги |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  | Итого: |  | 15300,0 | 15000,0 | 300,0 |

7. Ожидаемый результат.

- Привлечение внимание к истории села.

- Создание собственного электронного продукта.

- Более активное использование библиотекой современных информационных технологий.