**Живая легенда**

Проект центральной библиотеки МКУК Малмыжская ЦБС «Живая легенда» стал победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение» и выиграл Грант 95 тысяч рублей.

**Цель проекта**: создание краеведческих ресурсов, основанных на документальных материалах и воспоминаниях участников ВОВ, тружеников тыла и детей войны.

**Сроки реализации проекта** с 1 июля по 2017 по 31 января 2018 г.

Реализация проекта прошла в 3 этапа:

**1. Подготовительный этап – с 1 июля по 15 июля.** Проведена работа по освещению проекта в СМИ и социальных сетях (ОК, Вк) и были заключены двухсторонние соглашения о сотрудничестве.

**2. Основной этап - с 15 июля по 31 января.**

Основной этап - это реализация 4 подпроектов. Работа каждой площадки подразумевает достижение конкретной цели.

**2.1 Подпроект «Пароль «ПОБЕДА».** Цель: Сбор информации -воспоминаний малмыжан - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей военной поры.

**2.2 Подпроект «Пост № 1».** Цель: организация и проведение конкретной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла

При краеведческом отделе центральной библиотеки создан Штаб быстрого реагирования. Филиалы штаба быстрого реагирования созданы при 15 сельских библиотеках. Членами Штаба являются библиотекари, главы или специалисты сельских поселений, председатели Совета ветеранов сельских поселений, работники социального обслуживания, медицинские работники и преподаватели. При библиотеках организованы 16 волонтерских объединений.

**2.3 Подпроект «Я помню! Я горжусь!» - с 5 июля по 31 января.** Цель: воспитание подрастающего поколения на примере жизни и подвига малмыжан - ветеранов Великой Отечественной войны.

Проводятся различные мероприятия, вечера встреч с участниками проекта, циклы уроков мужества. Всего проведено 66 мероприятий, в том числе 10 презентаций книг, 18 вечеров – встреч, 28 уроков мужества, где приняли участие 4236 человек, в том числе 1215 пожилых людей (участников проекта) и школьники -3021.

**2. 4 Подпроект «Памяти достойны».** Идет работа по созданию краеведческих ресурсов, основанных на документальных материалах и воспоминаниях участников проекта:

**1. Мы помним! Мы гордимся!** (6 изданий)

**2. В Победе их немалая заслуга** (7 изданий)

**3. Детство, опаленное войной** (4 издания)

На сайте ЦБС <http://biblmalm.ucoz.com/index/zhivaja_legenda/0-91> организован доступ к полнотекстовым документам, созданным в ходе реализации проекта.

Выпуск изданий реализован в рамках проекта «Живая легенда». Финансовая поддержка проекта осуществлена благотворительным фондом «Хорошие истории» в рамках программы «Активное поколение».

Готовятся новые издания.

**3. Заключительный этап**. 26 января проведен районный фестиваль «Вечный огонь памяти», итоговое мероприятие по проекту «Живая легенда» с участием партнеров, участников проекта, библиотекарей, волонтеров, всех, кто был заинтересован в реализации нашего проекта. На мероприятии были подведены итоги проекта.

Реализация проекта не закончится 31 января.

В рамках проекта будет продолжена системная исследовательская работа по сбору информации об участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны; проведение различных мероприятий, встреч с участниками проекта.

С декабря по апрель объявлен межрегиональный конкурс «Война в судьбе моей семьи». Итоговое мероприятие по конкурсу – межрегиональный фестиваль-конкурс пройдет 30 апреля 2018 года в центральной библиотеке.

На средства Гранта закуплено 2 ноутбука, 2 цветных МФУ и 2 цветных принтера. Все оборудование используется для сбора информации и создания информационных ресурсов, основанных на документальных материалах и воспоминаниях участников проекта.